## Geplante Features
Pos. | Thema | Priorität | Foliennummer in PPT | Schlüssel | Beschlüsse / Ergebnisse / Notizen | verantwortlich | Prio | Nr-Zuordnung in Betas
1. | Funktion zur Nacharbeitsprüfung | Blocker | 6 | WVPROTICS-358 | Soll möglich für einen speziellen Stecker + Durchschalten per Index; nicht in Redlinings zu integrieren; Metadaten wie Historie und Bearbeiter sinnvoll; technisch möglich für HCV und xHCV; Format = XML; wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken
3. | Optimierung der Vergleichsfunktion | Kritisch | 7 | WVPROTICS-156 | wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken
4. | Komponenten in Vergleichsergebnisse einfügen | Kritisch | 8 | WVPROTICS-363 | Zwei Testbeispiele wurden am 12.12.19 nachgeliefert (prüfen, ob nur KBL oder auch Grafikvergl.); technisch machbar; | Zuken
5. | Optimierung 3D-HCV-Handling | Kritisch | 9 | WVPROTICS-367 | Testbeispiel wurde bereits Hr. Rüsseler zur Verfügung gestellt; Wird als Featurewunsch mit hoher Prio behandelt und nicht als Bug; Zusätzlich Berücksichtigung von den Analyse-Menüelementen; technisch machbar; | Zuken
10. | Virtuelle Trennstelle in xhcv | Kritisch | 10, 11 | WVPROTICS-289 | Export nach KLB Connect-seitig noch nicht umgesetzt, allerdings aus Connect heraus machbar. Alle Trennstellen in eine KBL packen; technisch machbar; Beispiel eines Mappings wird von Hr. Neckenich bereitgestellt; | Zuken / Daimler
14. | Anzeige maximaler Bündelquerschnitt | Kritisch | 12 | WVPROTICS-380 | Button zum nachträglichen Laden + Filter um maximal möglichen Durchschnitt anzuzeigen, oder über fixed Row; technisch machbar; | Zuken
6. | Lokalisierte Bauteile in Fahrzeugaufruf beachten | Mittel | 13 | WVPROTICS-195 | Umsetzung Sachnummern-spezifisch; Ersetzungsliste aus Connect in eine extra XML innerhalb der HCV exportieren; Anzeige, dass etwas geändert wurde, ist notwendig; wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken
7. | Fehler aus GP anzeigen | Mittel | 14 | WVPROTICS-123 | Könnte über bestehende Quality Stamps umgesetzt werden; Sinnvolle Auswahl der GP-Liste wird Zuken nachgereicht; zu überlegen, welches Datenformat hierzu verwendet werden kann; wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken / Daimler
8. | Visualisierung der Kontaktierung | Mittel | 15 | WVPROTICS-242 | Testbeispiele werden Zuken bereitgestellt; wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken / Daimler
9. | Synchronisierte Vergleichsfunktion | Mittel | 16 | WVPROTICS-240 | wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken
12. | Priorisierung der gewählten Module in Modultabelle | Mittel | 17 | WVPROTICS-332 | Als Zusatz falls möglich: gewählte Module sollten auch sichtbar sein; wird geprüft, ob technisch möglich ist; | Zuken
11. | Export der Drahtreihenfolge aus der Verbindungsansicht | Gering | 18 | WVPROTICS-369 | Export nach Excel bereits möglich; kein ToDo für Zuken
2. | SVG-Validierung integrieren | Gering | 19 | WVPROTICS-180 | technisch machbar; | Zuken
13. | Standard-Längeneinheit | Gering | 20 | WVPROTICS-322 | technisch machbar; | Zuken
| Bugs: | werden im nächsten Release 20.1 behoben
| WVPROTIC-S374 | sollte gefixt sein
| WVPROTIC-372 | sollte gefixt sein
| WVPROTIC-371 | sollte gefixt sein
| WVPROTIC-351 | offen, allerdings lösbar
| WVPROTIC-362 | offen, allerdings lösbar

## In Beta geliefert
Von Zuken für Rel. 20.1 umgesetzt und geliefert:
Beta 1 | Beta 2 | Beta 3