## general_report
Offene E3HA Bugs (Jira)
5 Vorgänge werden unter 11. Jan 22 09:52 angezeigt.
Projekt | Schlüssel | Zusammenfassung | Vorgangstyp | Status | Priorität | Lösung | Bearbeiter | Autor | Ersteller | Erstellt | Zuletzt angezeigt | Aktualisiert | Erledigt | betrifft Version(en) | Lösungsversion(en) | Komponente(n) | Fälligkeitsdatum | Stimmen | Beobachter verwalten | Bilder | Ursprüngliche Schätzung | Verbleibende Schätzung | Benötigte Zeit | Verhältnis tatsächlicher zu geschätzter Arbeit | Unteraufgaben | Verknüpfte Vorgänge | Umgebung | Beschreibung | Sicherheitsstufe | Fortschritt | Σ Fortschritt | Σ Benötigte Zeit | Σ Verbleibende Schätzung | Σ Ursprüngliche Schätzung | Stichwörter | Development | Units | PercentDone | DueTime | Operations | Participants | Rank | Rank (Obsolete) | Test-Feedback | Epic/Theme | CC | Sprint | Verification comment (customer) | Epic Link | Flagged | Verification comment (developer)
WVProtics | WVPROTICS-589 | Textlayer verschwindet beim Verschieben | Fehler | New | Undefined | Nicht erledigt | Jonas Neckenich | Jörg Keicher | Jörg Keicher | 2022-01-11 09:49 | 2022-01-11 09:50 | 2022-01-11 09:50 |  | 2022-01-21 |  | E3.HarnessAnalyzer |  | 0 | 1 | _thumb_114679.png _thumb_114678.png | [7 empty] | Beim verschieben der Zeichnung mittels des "Verschieben" Knopfs verschwinden Texte Zeichnungskopf, Tabellen, QM-Marker, Bemerkungsfelder etc. Fehler tritt nicht beim verschieben mittels Maustaste auf. !image-2022-01-11-09-45-29-272.png! Beim erneuten drücken des "Verschieben"-Knopfs erscheinen sie wieder !image-2022-01-11-09-46-52-290.png! | [11 empty] | Bearbeiten ¦ Kommentar | Jonas Neckenich Und Jörg Keicher | 2¦u012fs: | 9.2234e+18 |  |  | Christian Joachim
WVProtics | WVPROTICS-588 | QM-Stempel hinzufügen ohne vorherigen Element-Zuordnung | Fehler | Offen | Undefined | Nicht erledigt | Christian Joachim | Christian Joachim | Christian Joachim | 2021-12-17 16:44 | 2022-01-11 09:35 | 2021-12-17 16:48 |  | 2022-01-21 | 2022-01-22 | E3.HarnessAnalyzer |  | 0 | 2 | _thumb_114173.png | [7 empty] | Der rote QM-Stempel bleibt am Zeichnungsrand hängen, wenn zuvor keine Zuordnung zu einem Zeichnungselement erfolgt und ein neuer QM-Stempel hinzugefügt werden soll. !image-2021-12-17-16-46-19-654.png¦width=468,height=295! Ein korrekte Zuweisung eines QM-Stempels ist somit nicht möglich. | [11 empty] | Bearbeiten ¦ Kommentar | Christian Joachim | 2¦u010ds: | 9.2234e+18 |  |  | Jonas Neckenich
WVProtics | WVPROTICS-586 | Settings sind nicht mitverteilt | Fehler | Offen | Schwer | Nicht erledigt | Jonas Neckenich | Jonas Neckenich | Jonas Neckenich | 2021-12-09 14:42 | 2022-01-11 09:31 | 2021-12-17 16:56 |  | 2022-01-21 | 2022-02-21 | E3.HarnessAnalyzer |  | 0 | 2 | [8 empty] | Die Settings zu den Voreinstellungen im 3D-View sind nicht an alle User verteilt worden. Bitte sicherstellen, dass das überall ankommt. | [11 empty] | Bearbeiten ¦ Kommentar | Christian Joachim Und Jonas Neckenich | 2¦u00ydc: | 9.2234e+18
WVProtics | WVPROTICS-585 | Modulanzeige 3D nicht korrekt | Fehler | In Arbeit | Kritisch | Nicht erledigt | Christian Joachim | Jonas Neckenich | Jonas Neckenich | 2021-12-09 12:59 | 2022-01-11 09:31 | 2022-01-11 09:46 |  | 2022-01-21 | 21.1, 22.1 | E3.HarnessAnalyzer |  | 0 | 2 | _thumb_113941.png | [7 empty] | I:\J-Z\LS-CTP\E3.HarnessAnalyzer\Issues\211209 Stecker bei alleiniger Auswahl von V2 angezeigt, obwohl nicht in Modul enthalten: !image-2021-12-09-12-57-43-951.png¦width=870,height=484! | [11 empty] | Bearbeiten ¦ Kommentar | Christian Joachim Und Jonas Neckenich | 2¦u00ybs: | 9.2234e+18
WVProtics | WVPROTICS-553 | Harness/Changes werden nicht geöffnet | Fehler | Offen | Kritisch | Nicht erledigt | Jonas Neckenich | Jonas Neckenich | Jonas Neckenich | 2021-09-01 09:00 | 2022-01-11 09:34 | 2021-12-14 13:17 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | E3.HarnessAnalyzer |  | 0 | 2 | _thumb_109813.png | [7 empty] | Sind in einem KBL Änderungen in der Klasse Harness gepflegt (Harness/Change), dann sollten diese eigentlich über den Tabellenview sichtbar sein: !image-2021-09-01-08-59-41-034.png¦width=1718,height=229! | [11 empty] | Bearbeiten ¦ Kommentar | Christian Joachim Und Jonas Neckenich | 2¦u00c2o: | 9.2234e+18
Erstellt am Tue Jan 11 09:52:52 CET 2022 von Jörg Keicher mit Jira 8.13.8#813008-sha1:0e9b72fb99b51299615816b8dfb60d79baa93322.