## Geplante Features
Pos. | Thema | Priorität | Foliennummer in PPT | Schlüssel | Beschlüsse / Ergebnisse / Notizen | ToDo's + Verantwortlichkeiten | Umsetzung (ja/nein/tbd) | Geliefert in Beta-Version | Testcase angelegt | Getestet | Testergebnis
1 | Deckblatt - Änderungshistorie - ÄnderungsNummer - Ursache einer Änderung in einem Tooltipp mitreinenhmen - Verknüpfung zwischen Änderung |  | 10 | [WVPROTICS-664] | 07.02.2023: Node/Space in der KBL für die Dokumentation der Änderungsnummern muss zusammen mit dem FB definiert werden. Anschließend muss darüber Zuken informiert werden. | MBTM stimmt sich mit LS-FB ab, ob Anforderung umgesetzt werden soll. | tbd
2 | Inhaltiche Vergleichsfunktion bei Modulen in der Datentabelle |  | 9 | [WVPROTICS-665] | 07.02.2023: Vergleich sollte nur über Parts (Teile mit SNR) gehen. Mit FB klären, welche Elemente sollten miteinander verglichen werden (nur Kontaktgehäuse + Leitungen + Befestigungen oder soll es noch detaillierter sein). Technische Identifizierung, ob es sich um ein Stufenleitungssatz handelt, soll nicht realisiert werden, sondern die Verantwortung soll beim User liegen und die Funktion soll immer im Kontextmenü angezeigt werden. | MBTM geht auf den LS-FB zu und gibt danach Rückmeldung an Zuken. MBTM stellt Beispiel eines Stufenleitungssatzes an Zuken zur Verfügung. | ja
3 | Berechnung Spannungsabfall |  | 7 | [WVPROTICS-478] | 31.01.2023: Soll als erster Punkt im Workshop mit Zuken besprochen werden. 07.02.2023: Aufruf soll über das Kontextmenü von Leitungen erfolgen. Excelfile "Spannungsabfall" wird Hr. Rüsseler zur Verfügung gestellt. Hierzu ist ein weiteres Meeting zur Abstimmung der genauen techn. Umsetzung (evtl. auch mit User) erforderlich. Aktuell notwendige Eingangsgrößen: I Gesamt und pro Abschnitt (Trennstellenwiderstand, Temperatur und ggfs. Kontaktgröße und I Trenn,max). Ergebnis muss nicht gespeichert werden, ein Export davon reicht aus. | MBTM schickt die Spannungsabfall-Excel an Zuken und lädt zum Termin ein | ja
4 | Ausbau Compare-Funktion auf 3D |  | 13 | [WVPROTICS-623] | 31.01.2023: Der 3D .SVG Compare soll analog wie der 2D .SVG Compare funktionieren 06.02.2023: Abstimmung, ob der 3D Grafikvergleich den geforderten Use Case abdeckt? 07.02.2023: Zuken stellt erweiterte Testlizenz bereit, MBTM kann daraufhin evaluieren, ob bereits bestehender Vergleich ausreichend ist. Derzeit weicht die Vergleichslogik für den grafischen Vergleich stark zwischen 2D und 3D ab. | Bereitstellung einer erweiterten Testlizenz durch Zuken. | tbd
5 | FixingAssignment Instruction_type = FixingLocation / MountingDirection |  | 17 | [WVPROTICS-678] | 07.02.2023: Anforderungen aus der AV KBL, sollen in 3D verfügbar sein. Laut Hr. Rüsseler werden alle Verarbeitungshinweise bereits angezeigt, auch die ViewingStartPoint und ViewingEndPoint unter Instruction_type. Anzeige sollte grundsätzlich technisch machbar sein. | MBTM muss mit dem LS-FB nochmal die Anforderung hinterfragen. | ja
6 | Node mit Instruction_type = ViewingStartPoint oder ViewingEndPoint |  | 15 | [WVPROTICS-677] | 07.02.2023: Anforderungen aus der AV KBL, sollen in 3D verfügbar sein. Laut Hr. Rüsseler werden alle Verarbeitungshinweise bereits angezeigt, auch die ViewingStartPoint und ViewingEndPoint unter Instruction_type. Anzeige sollte grundsätzlich technisch machbar sein. | MBTM muss mit dem LS-FB nochmal die Anforderung hinterfragen. | ja
7 | Uhrzeitenansicht (Zeige Blickrichtungsstart/ Steckrichtung) |  | 14 | [WVPROTICS-672] | 07.02.2023: Anforderungen aus der AV KBL, sollen in 3D verfügbar sein. Uhrzeit ist nicht KBL vorhanden und macht in 3D keinen Sinn. Alternativ könnte die Drehrichtung mit einem Vektor angezeigt werden. Diese Lösung ist aktuell schon im E3.HA vorhanden. | Zuken stellt ein Beispiel eines Vektors in 3D zur Verfügung (Screenshot per Mail würde auch reichen). | nein
8 | Texthinweise anzeigen |  | 19 | [WVPROTICS-673] | 31.01.2023: Sind mit Texthinweisen ProcessingInformation gemeint? Oder sind die Kommentare gemeint, die in einer 2D HCV im Diagrammfenster zu finden sind (Kommentar-Kasten) 01.02.2023: ProcessingInformations sollen angezeigt werden 06.02.2023: Texthinweise aus einer 2D HCV bei Teilen im Diagrammfenster haben manchmal einen Texthinweis. Die Kommentare, die in einer 2D HCV in Form eines gestrichelten Kasten vorliegen, sollen in einer 3D HCV auch zu sehen sein. 07.02.2023: Kommentare haben keinen Bezug zu den KBL-Elementen, daher ist es derzeit in 3D nicht umsetzbar. Hierfür müsste zuerst in der KBL eine Dokumentationslogik geschaffen werden. | MBTM muss mit dem LS-FB nochmal die Anforderung hinterfragen, bzw. wie diese Hinweise in der KBL zu dokumentieren sind. | tbd
9 | Anzeige Referenzbemaßungen |  | 12 | [WVPROTICS-670] | 31.01.2023: Übernahme des 2D Konzept nach 3D übernehmen? Die Anwender sollen auf Bedarf die Referenzbemaßungen anzeigen lassen. Permanente Anzeige der Ref-Bemaßung würde das 3D Diagrammfenster überladen. 07.02.2023: Zuken prüft Machbarkeit. | Zuken | tbd
10 | Prüfkatalog im E3.HA einlesen |  | 8 | [WVPROTICS-676] | 01.02.2023: Anforderung vom Fachbereich gestellt. 06.02.2023: Katalog soll im Diagrammfenster angezeigt werden, analog zu dem Modulfenster, damit die parallele Bearbeitung vom Prüfkatalog und Diagramm möglich ist. 07.02.2023: Mit FB abzustimmen, ob Auswertung(en) gespeichert werden müssen oder in einem besonderen Format exportiert werden soll. Ebenso ist zu klären, ob diese Prüfberichte pro Bauraum gelten soll (wäre wichtig im Zusammenspiel mit einer .xhcv). | MBTM geht auf den LS-FB zu und gibt danach Rückmeldung an Zuken. | ja
LessonsLearned:
Checkliste der bekannten Fehler führen.
PowerUser während der Testphase einbinden und auf Lieferanten erweitern, nicht nur interne Tester.
Erste und letzte Beta testen.